## Sheet1
Tidsplan for Gruppe 5
Fase/uge | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Introduktion til projektet
Projektformulering
Risikoanalyse
Systemarkitektur
Moduldesign
Modulimplementering
Modultest
Integrationstest
Accepttest
Færdiggørelse af rapport
Blå : Faste tider
Gul : iterationer
Rød : Efterårsferie
VIGTIGE DEADLINES (Gælder udførelse af nedenstående)
Fredag uge 41 - Review af systemarkitektur
Fredag uge 47 - Review af design, implementering, proces
Onsdag uge 51 - Aflevering af rapport.